{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["inw05_pr"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"inw05_pr","index":0,"n_rows":82,"n_cols":12,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,21,0],[17,7,21,7],[17,8,21,8],[18,9,21,9],[60,0,62,0],[60,2,62,2],[63,0,64,0],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,67,2],[66,4,67,4],[66,5,67,5],[66,6,67,6],[66,7,67,7],[66,8,67,8],[66,9,67,9],[68,0,69,0],[68,9,69,9],[77,6,77,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2005"]
["(załącznik do uchwały budżetowej)"]
[{"$nulls":5},"  "]
["L.p.","Nazwa zadania","Planowany koszt ","Zakres ","Źródło pokrycia środków finansowych",{"$nulls":4},"Planowane","wykonanie","% wykonania "]
[null,null,"całkowity","przewidywanych ","Budżet gminy","Kredyt","NFOŚiGW","Starostwo Powiatowe","Inne","nakłady w 2005 r.","w I półroczu","planu"]
[null,null,null,"zadań w 2005",null,"lub środki od Wojewody","WFOŚiGW","we Wrześni",null,null,2005]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Dział 600 - Transport i łączność"]
["1.","Budowa nawierzchni drogowej ",null,"I Etap - budowa nawierzchni ",{"$nulls":4},"Wrzesińska Spółdzielnia"]
[null,"parkingu i chodników ul. 17 Dyw.Piechoty",{"$nulls":6},"Mieszkaniowa"]
[null,"zadanie realizowane wspólnie z WSM",555000,null,146000,0,0,0,40000,186000,0,0]
["2.","Modernizacja chodników ulice:",null,"I Etap"]
[null,"Rynek, Sienkiewicza, Warszawska",478000,"ulice Sienkiewicza, Rynek",350000,0,0,0,0,350000,1574,0.0044971428571428575]
["3.","Projekty dróg: ul. Monte Casino, ul. 68 Pułku Piechoty"," ","Projekty dróg: ul. Monte Casino, ul. 68 Pułku Piechoty, "]
[null,"ul. Wincentego Pola, ul. Chełmońskiego, ul. Tuwima i Żeromskiego",null,"ul. Wincentego Pola, ul. Chełmońskiego, ul. Tuwima i Żeromskiego"]
[null,"ul. Broniewskiego i ul. Osiedlowa przy Spółdzielni \"Energetyk\" w rejonie ",null,"ul. Broniewskiego i ul. Osiedlowa przy Spółdzielni"]
[null,"ul. Kościuszki, ul. Marcinkowskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Osiedlowa w Białężycach",135000,"\"Energetyk\" w rej. ul. Kościuszki",135000,0,0,0,0,135000,82,0.0006074074074074074]
[4,"Nakładki asfaltowe",null,"nakładki asfaltowe",null,null,null,0,0]
[null,"ul. Reymonta",63600,"ul. Reymonta",63600,{"$nulls":4},134000,null,0]
[null,"ul. Kosińskiego",24600,"ul. Kosińskiego",24600]
[null,"ul. Mierosławskiego",21800,"ul. Mierosławskiego",21800]
[null,"ul. Orkana",24000,"ul. Orkana",24000,0,0,null,null,null,0]
[5,"Budowa chodników na terenie Miasta i Gminy Wrzesnia ",175000,"Budowa chodnika  w  ul. Świętokrzyskiej",175000,0,0,0,0,175000,0,0]
[6,"Opracowanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej ",15000,"Opracowanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej w centrum",15000,0,0,0,0,15000,0,0]
["Razem dział 600:",null,null,null,955000,0,0,0,40000,995000,1656,0.001664321608040201]
[]
["Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa"]
[6,"Wykup gruntów",150000,"wykup gruntów",150000,0,0,0,0,150000,44750,0.29833333333333334]
["Razem dział 700:",null,null,null,150000,0,0,0,0,150000,44750,0.29833333333333334]
[]
["Dział 750 - Administracja publiczna"]
[7,"Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy",188000,"komputeryzacja",188000,0,0,0,0,188000,51052,0.2715531914893617]
[8,"Adaptacja pomieszczeń budynku Rynek 19 na archiwum zakładowe",55000,"adaptacja pomieszczeń na archiwum ",55000,{"$nulls":4},55000,0,0]
["Razem dział 750:",null,null,null,243000,0,0,0,0,243000,51052,0.21009053497942387]
[]
["Dział 801 - Oświata i wychowanie"]
[9,"Sala sportowa przy SSP Nr 6 we Wrześni",600000,"roboty budowlano - montażowe",150000,0,0,0,0,150000,0,0]
[10,"Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie",3050000,"aktualizacja projektu technicznego",50000,0,0,0,0,50000,0,0]
["Razem dział 801:",null,null,null,200000,0,0,0,0,200000,0,0]
[]
["Dział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi"]
[11,"Stworzenie miejsc dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez dzieci",null,"stworzenie miejsc dodatkowych form spędzania czasu wolnego "]
[null,"i młodzież:",null,"przez dzieci młodzież:"]
[null,"- budowa skate parku w  parku im. Piłsudzkiego",100000,"- budowa skate parku w  parku im. Piłsudzkiego",100000,0,0,0,0]
[null,"- budowa placu zabaw dla dzieci w parku im. Piłsudzkiego",50000,"- budowa placu zabaw dla dzieci w parku im. Piłsudzkiego",50000,0,0,0,0]
[null,"- budowa scieżki rowerowej nad zalewem Wrzesińskim długośc ok. 500 m",80000,"- budowa ścieżki rowerowej nad zalewem Wrzesińskim długość ok. 500 m",80000,0,0,0,0]
[null,"- modernizacja boiska do badmintona i remont chodnika przy ul. Witkowskiej",25000,"- modernizacja boiska do badmintona i remont chodnika przy ul. Witkowskiej",25000,0,0,0,0,255000,0,0]
[12,"Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier ",null,"Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier "]
[null,"architektonicznych w budynku gdzie prowadzona jest terapia dla osób",null,"architektonicznych w budynku gdzie prowadzona jest terapia dla osób"]
[null,"uzależnionych i współuzależnionych przy ul. Witkowskiej",10000,"uzależnionych i współuzależnionych przy ul. Witkowskiej",10000,0,0,0,0,10000,0,0]
["Razem dział 854:",null,null,null,265000,0,0,0,0,265000,0,0]
[]
["Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"]
[13,"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ",null,"I Etap"]
[null,"w miejscowościach: Września, Psary Polskie, ",null,"budowa kanalizacji sanitarnej"]
[null,"Psary Małe, Psary Wielkie, Słomowo i Przyborki ",17000000,"grawitacyjna i tłoczna",300000,1700000,0,0,0,2000000,0,0]
[14,"Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie - II etap - kontynuacja",null,"II Etap - kontynuacja"]
[null,null,450000,null,430000,0,20000,0,0,450000,28,6.222222222222222e-05]
[15,"Zakład Zagospodarowania Odpadów w Bardzie",null,"I Etap - rozbudowa kwatery "]
[null,"wraz z linią sortowniczą w Bardzie",7704000,null,69500,0,620000,0,0,689500,387,0.0005612762871646121]
[16,"Budowa sygnalizacji świetlnej",200000,"Budowa sygnalizacji świetlnej"]
[null,"w skrzyżowaniu ul. Słowackiego",null,"w skrzyżowaniu ul. Słowackiego"]
[null,"i ul. Wojska Polskiego",null,"i ul. Wojska Polskiego",200000,0,0,0,0,200000,3660,0.0183]
[17,"Opracowanie projektu technicznego",null,"Opracowanie projektu technicznego"]
[null,"oświetlenia ulicznego na ul. Monte Casino",7000,"oświetlenia ulicznego na ul. Monte Casino",7000,0,0,0,0,7000,0,0]
[18,"Opracowanie projektu technicznego ul. Leśnej",6000,"opracowanie projektu technicznego ul. Leśnej ",6000,0,0,0,0,6000,0,0]
[19,"Aktualizacja projektu technicznego oświetlenia ulicznego ul. Wrzosowej",8500,"Aktualizacja projektu technicznego oświetlenia ulicznego ",8500,0,0,0,0,8500,null,0]
[null,null,8501,"ul. Wrzosowej ",{"$nulls":6},0]
[20,"Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Witkowska, ul. Wojska Polskiego",null,"Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Witkowska, ul. Wojska ",{"$nulls":5},20000,null,0]
[null,"ul. Słowackiego (zadanie  wspólne z GE ENEA)",20000,"Polskiego ul. Słowackiego (zadanie  wspólne z GE ENEA)",20000,0,0,0,0,null,0]
[21,"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - cisnieniowej",null,"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - cisnieniowej",0,0,258000,0,0]
[null,null,1440000,"Września- Białężyce- Obłaczkowo",0,0,185884,0,0,443884,0,0]
["Razem dział 900:",null,null,null,1041000,1700000,1083884,0,0,3824884,4075,0.001065391787045045]
[]
["Dział  921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"]
[22,"Remont dachu na budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury ",30000,"Remont dachu",30000,0,0,0,0,30000,0,0]
["Razem dział 921:",null,null,null,30000,0,0,0,0,30000,0,0]
[]
["Dział 926 - Kultura fizyczna i sport"]
[23,"Budowa sali sportowej przy stadionie",8000000,"rozpoczęcie i konstrukcja budowlana",592500,3357500,0,0,0,3950000,30143,0.007631139240506329]
["Razem dział 926:",null,null,null,592500,3357500,0,0,0,3950000,30143,0.007631139240506329]
["RAZEM:",null,null,null,3476500,5057500,1083884,0,40000,9657884,131676,0.01363404240514796]