{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["pr_inw05"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"pr_inw05","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,10,5,12],[5,13,5,14],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[14,0,15,0],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZAŁĄCZNIK NR 9 "]
[]
[]
["WIELOLETNIE PROGRAMY  INWESTYCYJNE – WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2007"]
[]
["LP.","DZIAŁ","ROZDZIAŁ","NAZWA PROGRAMU","JEDNOSTKA ","OKRES","ŁĄCZNE NAKŁADY",null,null,"WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH","WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2007",null,null,"ŁĄCZNE NAKŁADY W LATACH:"]
[{"$nulls":4},"ORGANIZACYJNA","REALIZACJI","FINANSOWE",null,2004,2005,"PLAN","WYKONANIE","%",2008,2009]
[{"$nulls":4},"REALIZUJĄCA PROGRAM","PROGRAMU",null,null,"PONIESIONE NAKŁADY",null,null,null,"WYKONANIA"]
[1,2,3,4,5,6,7,null,8,9,8,9,10,11,12]
[1,600,60016,"BUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA.                                                                                  CEL ZADANIA:  POLEPSZENIE WARUNKÓW BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY.            ","URZĄD MIASTA I GMINY","2006-2009",26425845,null,null,null,9551188,986602.89,0.10329635329133925,8500000,3500000]
[2,700,70005,"ADAPTACJA BUDYNKÓW SZKOLNYCH W OBŁACZKOWIE NA LOKALE TYMCZASOWE","URZĄD MIASTA I GMINY","2006-2007",470000,null,null,null,240000,226897.57,0.9454065416666667,0,0]
[3,700,70005,"BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W KACZANOWIE ","URZĄD MIASTA I GMINY","2006-2007",65000,null,null,null,35000,34870.99,0.9963139999999999,0,0]
[4,700,70005,"ADAPTACJA BUDYNKU DAWNEJ SSP W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ NA LOKALE MIESZKALNE","URZĄD MIASTA I GMINY","2006-2007",280226,null,null,null,5612,5612,1,0,0]
[null,null,70001,"DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WE WRZEŚNI  NA FINANSOWANIE  KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI POD NAZWĄ ADAPTACJA BUDYNKU DAWNEJ SSP W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ NA LOKALE MIESZKALNE","ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ",{"$nulls":5},250000,0,0,0,0]
[5,750,75023,"ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. WITKOWSKIEJ 3 NA POTRZEBY  GMINNEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI I WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ „ PRZYSTAŃ WRZEŚNIA","URZĄD MIASTA I GMINY","2006-2009",650000,null,null,null,5000,0,0,157000,368000]
[null,851,85154,{"$nulls":7},0,0,0,0,0]
[6,801,80101,"SALA SPORTOWA PRZY  PRZY SSP W CHWALIBOGOWIE","URZĄD MIASTA I GMINY","2006-2008",3050000,null,0,0,500000,0,0,2500000,0]
[7,801,80101,"SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE","URZĄD MIASTA I GMINY","2005-2008",3050000,null,0,50000,500000,0,0,2500000,0]
[8,801,80110,"KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI","URZĄD MIASTA I GMINY","2006-2007",2570196,null,null,null,2520196,0,0,0,0]
[9,801,80101,"KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SSP NR 2 WE WRZEŚNI","URZĄD MIASTA I GMINY","2006-2007",1160000,null,null,null,1120000,0,0,0,0]
[null,null,null,"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY MONTE CASSINO I ULICACH"]
[10,900,90001,"PRZYLEGŁYCH ORAZ W ULICY PADEREWSKIEGO","URZĄD MIASTA I GMINY","2007-2008",1950000,null,null,null,890000,0,0,1060000,0]
[11,900,90001,"BUDOWA  KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI – ETAP I","URZĄD MIASTA I GMINY","2004-2009",12004080,null,"163.080,00","   70.000,00",5000,2443.6,0.48872,6500000,5246000]
[null,null,null,"KANALIZACJA WSI PSARY POLSKIE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ PPP"]
[12,900,90001,"PODŁĄCZENIE  BUDYNKU SSP 1 DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ","URZĄD MIASTA I GMINY","2006-2007",164000,null,null,null,104000,103849.5,0.9985528846153846,0,0]
[13,900,90001,"PROJEKT I WYKONANIE HERMETYZACJI OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW","URZĄD MIASTA I GMINY","2007-2008",2000000,null,null,null,600000,0,0,1400000,0]
[14,900,90001,"BUDOWA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SOKOŁOWSKIM","URZĄD MIASTA I GMINY","2007-2008",6700000,null,null,null,1556000,0,0,5144000,0]
[15,900,90002,"ZAMKNIECIE ISTNIEJĄCEJ  KWATERY SKŁADOWISKA  ODPADÓW W BARDZIE","URZĄD MIASTA I GMINY","2007-2008",1700000,null,"7.490,00","195.000,00",710000,0,0,990000,0]
[16,900,90002,"ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z LINIĄ  SORTOWNICZĄ W BARDZIE  ETAP I – ROZBUDOWA KWATERY","URZĄD MIASTA I GMINY","2004-2007",2237918,null,null,null,1500000,363829.87,0.24255324666666667,0,0]
[17,900,90015,"BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY GENERAŁA SIKORSKIEGO","URZĄD MIASTA I GMINY","2007-2008",120000,null,null,null,2000,0,0,118000,0]
[18,926,92601,"BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH MIEJSC REKREACJI I SPORTU WE WRZEŚNI","URZĄD MIASTA I GMINY","2007-2009",1656000,null,null,null,80000,44803.53,0.560044125,823072,752928]
[19,926,92601,"BUDOWA ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ WE WRZEŚNI","WRZESIŃSKIE OBIETY SPORTOWO – REKREACYJNE","2004-2008",11100000,null,"45.453,00","35.000,00",6221000,23500,0.003777527728660987,4800472,0]
[null,null,null,"ŁĄCZNIE NAKŁADY W LATACH:",{"$nulls":6},26394996,1792409.9500000002,0.06790718778665472,34492544,9866928]